## Sheet1
附件1: 吉林大学“985工程”（2010-2013年）阶段检查验收主要工作任务及时间安排表
制表单位：发展规划处 日期：2013.09.18
工作任务与内容 |  |  | 任务分解 |  |  | 完成时间
|  |  | 具体内容 |  | 负责单位
1 | 撰写"985工程"(2010-2013年)建设情况报告 | 任务总体完成情况 | 目标任务完成情况、建设成效、取得标志性成果 |  | 发展规划处 | 各负责单位于9月29日下班前相关部分电子版发至发展规划处
|  | 项目建设情况 （目标、预期建设成效、任务完成情况、标志性成果） | （1）学科建设总体情况及24个学科建设项目建设情况（具体内容参见附件） |  | 发展规划处、各学科建设项目
|  |  | （2）拔尖创新人才培养 | 本科生拔尖创新人才培养 | 教务处
|  |  |  | 研究生拔尖创新人才培养 | 研究生院
|  |  | （3）学术领军人物和创新团队建设 |  | 人力资源与社会保障处
|  |  | （4）提升自主创新和社会服务能力建设 |  | 科技处、社科处、图书馆、网络中心、实验室设备管理处以及高性能计算中心、高亮度X光光源综合研究实验平台、动物实验中心平台等项目
|  |  | （5）国际交流与合作 |  | 国际合作与交流处
|  | 预算执行和专项资金使用管理情况 | 项目预算执行、专项资金使用、资金管理等情况 |  | 发展规划处、财务处
|  | 项目管理与运行机制 | 项目管理制度建设、运行管理、绩效考评等情况 |  | 发展规划处
|  | 建设绩效分析 | 项目建设亮点、投入产出等分析 |  | 发展规划处
|  | 项目建设存在主要问题 | 项目建设存在主要问题、经验体会等 |  | 发展规划处
2 | 撰写"985工程"改革方案实施情况报告 | 改革方案实施情况 | 改革方案实施总体情况、改革思路、做法、经验、问题与困难等 |  | 发展规划处、教务处、研究生院、人力资源与社会保障处、科技处、社会科学处、国际处、组织部、资产管理与后勤处等
3 | 撰写"985工程"标志性成果简介 | 包括改革成果、人才培养、队伍建设等五项 | 每项成果控制在1500-2000字以内 |  | 发展规划处、教务处、研究生院、人力资源与社会保障处、科技处、社会科学处等
4 | 形成总结报告初稿 |  | 汇总各部分内容,形成总结报告初稿 |  | 发展规划处 | 9.30-10.08
5 | 召开项目建设情况评审会 |  | 组织各项目汇报建设情况,专家现场评分,并提出意见和建议 |  | 发展规划处、各建设项目 | 10.09-10.12
6 | 各项目按照评审会意见,修改完善报告 |  | 按照专家意见,修改完善相关报告,并将修改稿发至发展规划处 |  | 发展规划处、各建设项目 | 10.13-10.15
7 | 修改完善学校总体总结报告 |  | 按照项目修改完善的相关报告,形成学校总体总结报告 |  | 发展规划处 | 10.13-10.16
8 | 报校长办公会审议、上报教育部 |  | 报校长办公会审议后，再次进行修改，并报教育部 |  | 发展规划处 | 10.17-10.19
备注 | 联系人：宋淑敏 马利凯 联系电话： 85168711 85167484 邮箱：malk@jlu.edu.cn