吉林大学省校共建项目管理办法

第一章  总  则

第一条  按照《吉林省人民政府—吉林大学深入实施创新驱动发展战略、建设世界一流大学合作协议书》要求，为做好学校省校合作共建工作，加快提升吉林省高等教育整体水平和服务吉林省新一轮振兴发展，确保省校共建目标的实现，提高建设效益，结合学校实际，制定本办法。

第二条  省校共建项目是指按照吉林省人民政府与吉林大学合作协议书要求，为支持吉林省地方经济社会发展，发挥学校建设世界一流大学和一流学科的示范效应，完成学校“双一流”建设及省校共建相关工作任务，由省校共建资金安排建设的项目。学校层面大类项目分为人才培养项目、人才队伍项目、自然科学类科研项目、哲学社会科学类科研项目、国际交流合作项目、以及因建设需要确定的其他项目。各大类项目下由相关主管单位根据建设需要设置具体分项目。所有项目的确立均须与学校“双一流”建设有机结合。

第三条  省校共建项目的管理遵循“统筹规划、分类指导、注重绩效、公开透明”的原则。

第二章  组织管理

第四条  领导机构。学校成立省校共建工作领导小组，组长由校党委书记、校长担任，副组长由主管副校长担任，成员由校党委常委组成。领导小组依据吉林省对学校省校共建方案的批复，负责省校共建中项目总体规划确立、项目确定、项目资金分配等。

第五条  办事机构。省校共建工作领导小组办公室设在发展规划处。办公室负责统筹安排省校共建项目管理制度、政策制定、学校层面大类项目设立、资金分配、项目调整、考核验收等事项，并报领导小组审批。

第六条  管理机制。省校共建项目实行统筹协调、归口管理、牵头单位负责制。学校大类项目分属相关主管单位负责。具体为：人才培养项目由教务处、研究生院负责；人才队伍项目由人才工作办公室、人力资源和社会保障处负责；自然科学类科研项目由科学技术处负责；哲学社会科学类科研项目由社会科学处负责；国际交流合作项目由国际合作与交流处负责；其他因建设需要确定的项目由项目相关主管单位负责。各主管单位具体负责所主管大类项目下分项目的立项论证、组织实施、过程管理、检查验收等。

第三章  组织实施

第七条  立项管理。学校层面省校共建大类项目的立项以《吉林省人民政府—吉林大学深入实施创新驱动发展战略、建设世界一流大学合作协议书》为依据，结合学校“世界一流大学和一流学科”建设需要，在学校省校共建工作领导小组的领导下，由发展规划处牵头，会同相关主管单位，统筹安排各年度需要立项建设的项目，报领导小组最后审定。

自然科学类科研项目下分项目立项由科学技术处负责，哲学社会科学类科研项目下分项目立项由社会科学处负责。其他大类项目下分项目的立项，由主管单位根据学校年度工作安排组织实施。

第八条  过程管理。各主管单位负责对所属建设项目进行过程管理。过程管理中涉及多部门、多单位的交叉工作，由发展规划处负责统筹协调。各主管单位须严格按学校审定的项目计划执行，执行过程中，不得随意变更计划。确因特殊原因需要变更，须提交申请报告和论证材料，报领导小组批准后方可执行。

第九条  检查验收。省校共建项目建设过程实行年度考评、阶段评估、终期验收等相结合的监督评价机制，对项目建设实现有效评估、滚动支持和绩效激励。项目建设期内，学校将组织专家依据建设规划对项目建设目标和任务完成情况进行全面评估。同时将接受吉林省等上级有关部门组织的评估，结果将作为后续建设经费投入的重要参考依据。对于评估验收不合格或在建设过程中出现较大问题的项目，将视情况采取暂停或减少项目拨款、终止项目执行、通报批评等措施进行严肃处理。

第四章  经费管理

第十条  省校共建项目经费管理实行主管单位负责人负责制，对项目的任务完成、经费使用执行及合法合规性负责。其中，科学研究类项目经费经主管单位审定后由各分项目负责人负责，其他学校公共项目确因建设需要需设置分项目负责人的，由主管单位负责确定。

第十一条  项目建设经费实行预算管理。根据项目建设总体计划及学校经费预算安排，经学校领导小组审定各项目预算额度和建设内容后，发展规划处会同财务处按年度下达大类项目经费，拨付给各主管单位，由各主管单位负责分项目的经费拨付、日常管理及组织实施等。经费预算须严格按照吉林省及学校有关要求编制，预算一经批准，必须严格执行，一般不做调整。科学研究类项目下设的分项目预算确因建设需要需调整的，须由项目负责人签字确认，并向主管部门提出书面申请，批准后方可执行。重大预算调整，需报领导小组审定后方可执行。

第十二条  省校共建项目中自然科学类科学研究项目经费使用支出参照学校自然科学纵向科研项目经费管理办法执行。哲学社会科学类科学研究项目经费使用支出参照学校哲学社会科学纵向科研项目经费管理办法执行。科研类项目经费，按照负责人可支配额度的五分之一比例作为提职晋级科研业绩使用。人才培养、人才队伍、国际交流合作等其他大类项目经费支出范围按照学校相关规定执行。项目经费要重点围绕高层次人才的引育。

第十三条  省校共建项目经费的管理和使用须严格执行国家、吉林省和学校财务规章制度，严格按照规定进度完成工作任务和经费执行，切实提高建设资金使用效益。项目建设经费专款专用，不得挪用和挤占。所有与项目经费使用有关的人员，必须自觉遵守国家财经纪律，遵守学校科研项目和资金管理的各项规定，自觉接受有关方面的监督、检查和审计。

第五章 附 则

第十四条  本办法与国家、吉林省相关规定相抵触时，以国家、吉林省规定为准。根据建设需要，各项目主管单位可在此管理办法的要求下，制定具体的项目管理细则。

第十五条  本办法自发布之日起施行，由发展规划处负责解释。